附件：

改革工作分工及进度表

| 序号 | 工作任务 | 落实措施 | 牵头单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进简政放权 | 持续推进行政审批标准化，优化审批流程，规范中介服务。不断压减工程建设项目审批时间和企业开办时间 | 自治区党委编办、自治区发改委、工商局牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 长期 |
|  |  | 深化商事制度改革，进一步提高企业登记便利化水平，继续推进“多证合一”改革 | 工商局牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年6月底前 |
| 2 | 推进权力清单标准化 | 推进自治区权力清单标准化工作，努力实现行政权力“三级四同” | 自治区党委编办牵头，各地各部门配合 | 2018年9月底前 |
|  |  | 制定发布办事指南，明确事项办理条件、办理材料、办理流程，推进事项办理标准化 | 自治区党委编办牵头，各地各部门配合 | 2018年9月底前 |
|  |  | 编制完成审批事项目录，实行“审批事项进目录、目录之外无审批” | 自治区党委编办、工商局牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年10月底前 |
| 3 | 创新市场监管方法 | 加强事中事后监管，实现“双随机、一公开”监管全覆盖，进一步健全随机抽查系统，完善相关细则 | 工商局牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年10月底前 |
|  |  | 严格规范执法，推行综合执法改革，推动跨部门联合检查，逐步实现“多帽合一” | 自治区党委编办、政府法制办牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年底前 |
| 4 | 加快建设社会信用体系建设 | 完善信用平台功能，推动信用信息归集和公示工作 | 自治区发改委、人民银行乌鲁木齐中心支行牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年底前 |
|  |  | 推动个体工商户和其他类法人组织的统一社会信用代码换码换照工作 | 自治区发改委、自治区党委编办、工商局、质监局和民政厅牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年底前 |
| 4 | 加快建设社会信用体系建设 | 加大政务信息公开力度，推动“双公示”工作覆盖全区无遗漏，公示信息及时更新 | 自治区发改委、人民银行乌鲁木齐中心支行牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 长期 |
|  |  | 按照国家统一要求，加快建立红黑名单制度，深化实施联合奖惩 | 自治区发改委、人民银行乌鲁木齐中心支行、工商局、公安厅、高级人民法院牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 长期 |
|  |  | 加快推进自治区社会信用信息共享交换平台建设，促进社会信用体系建设 | 自治区发改委、人民银行乌鲁木齐中心支行牵头，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年底前 |
| 5 | 打击违法行为 | 督促各地各部门形成打击损害人民群众身体健康和生命财产安全行为的常态化工作机制 | 各地区、各部门负责 | 长期 |
| 6 | 推进“一局三中心”建设 | 设立“一局三中心”机构 | 政府办公厅牵头，“一局三中心”负责实施，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年10月前 |
|  |  | 完成“一局三中心”场地改造 | 政府办公厅牵头，“一局三中心”负责实施，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年10月前 |
|  |  | 优化服务流程，建立服务机制 | 政府办公厅牵头，“一局三中心”负责实施，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年10月前 |
|  |  | 建成并运行“一局三中心” | 政府办公厅牵头，“一局三中心”负责实施，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年底前 |
| 7 | 推进“互联网+政务服务” | 建成覆盖自治区、地（州市）县（市区）、乡镇（街道）、村（社区），集政务服务事项网上办理、电子证照、公共资源交易、电子监察、数据分析、移动终端、数据交换、协同办公等多种应用于一体的“互联网+政务服务”平台体系 | 政府办公厅牵头，“一局三中心”负责实施，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年底前 |
| 8 | ## 促进数据共享和业务联动 | 统筹自治区政务信息系统共享系统设计，整合各地区、各层级、各部门信息系统，打通“信息孤岛” | 政府办公厅牵头，“一局三中心”负责实施，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年底前 |
|  |  | 形成自治区统筹、部门协同、五级联动、一网办理的政务服务体系 | 政府办公厅牵头，“一局三中心”负责实施，自治区相关部门按职责分工负责 | 2018年底前 |
| 9 | 提升公共服务水平 | 加强对供水、供电、供气、供暖等公用事业单位及银行等服务机构监管，引入社会评价，促进其提高服务水平 | 自治区发改委牵头，各地、各部门负责 | 2018年底前 |
|  |  | 推进公用事业领域改革，提高服务水平 | 自治区党委编办、自治区发改委牵头，各地、各部门负责 | 长期 |